## Feuil1
| Sprint 1 |  | Sprint2 |  | Sprint3
| Prévues | Finies | Prévues | Finies | Prévues | Finies
| US01 | US01 | US06 | US06 | US14
| US02 | US02 | US10 | US10 | US17
| US03 | US03 | US20 | US20 | US11
| US04 | US04 | US23 | US23 | US12
| US05 | US05 | US21 | US21 | US13
| US06 |  | US22 | US22 | US14
| US07 | US07 | US14 |  | US15
| US08 | US08 | US17 |  | US16
| US09 | US09 |  |  | US24
US18
US19
Nb US Finies | 8 |  | 6 |  | 0
Nb US Non Finies | 1 |  | 2 |  | 11